## Sheet1
Seção | Dias úteis | Início | Fim | Status | Conteúdo
Home | 18 | 27/abril | 21/maio | OK
Exposições | 7 | 22/maio | 2/junho
Zona de reflexão | 7 | 3/junho | 12/junho | OK
Compartilhamento redes sociais | 3 | 15/junho | 18/junho | OK
Conteúdo secundário | 5 | 19/junho | 26/junho | OK
> galeria de fotos |  |  |  | OK
> canal vb |  |  |  | X
> plataforma:vb |  |  |  | OK
> espaço interativo |  |  |  | X
> notícias |  |  |  | X
> imprensa |  |  |  | OK
Artistas participantes | 15 | 29/junho | 20/julho
Prêmios | 3 | 21/julho | 24/julho | OK
Publicações | 5 | 27/julho | 3/agosto | OK
Agenda | 4 | 4/agosto | 10/agosto | OK
Sobre | 5 | 11/agosto | 18/agosto
> statement
> comissão
> identidade
> convocatória
> parceiros
> edições anteriores |  |  |  | X
Google Analytics | 4 | 19/agosto | 25/agosto
Testes | 4 | 26/agosto | 1/setembro

## Sheet2
Seção | Fim | Status | Conteúdo | obs
Exposições
> artistas convidados | 14 de agosto
> projetos | 14 de agosto
> obras | 14 de agosto
> expo paralela | 14 de agosto
> locais | 14 de agosto
Programas de filmes
> obras
> gabriel abrantes
> programação
Performances | 12 de agosto
Sobre
> apresentaçao
> statement
> id
> parceiros
> curadoria?
Zona de reflexão |  |  |  | links de acesso a cada seção
Programas públicos |  |  |  | submenu responsivo, criar seção Sobre -- ELIMINAR SUBMENUS INTERNOS -- AJAX
> seminário | 11 de agosto
> encontros
> oficinas
> ações de mediação
Premios |  |  |  | inicialmente, submenu home só com 'sobre', com link para pag de residencias
> sobre
> grande premio | 12 de agosto
> artistas premiados | 12 de agosto
> júri | 12 de agosto
> troféu
> parceiros e apoiadores |  |  |  | adicionar texxto abre
Publicações
> livros do festival
> outros
Agenda | 17 de agosto
Fotos e vídeos |  |  |  | rodape video, pag introdução, pag de aguarde
Imprensa
Notícias